## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6777
| Fecha | 2025-07-03
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Hallazgo 1. OBRAS CONTRATO 2439-2023 SECRETARÍA EDUCACIÓN DOSQUEBRADAS EN LA IE SANTA SOFÍA (IP) | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | IE Santa Sofia sede principal IE sede Villa Fanny las afectaciones se cuantifican en $1.332.179, valor ejecutado, recibido y pagado, acorde a los formularios del presupuesto contractual y actas de recibo de obra 1,2 y 3 final. | Lo anterior se debe a debilidades de control administrativo y de supervisión del contrato de obra 2439 de 2023, generando traumatismos en la prestación del servicio educativo, afectando la inversión de estos recursos por la no funcionalidad en las respectivas actividades o elementos constructivos intervenidos con la obra. | Gestionar la asignación de recursos a la Institución Educativas Santa Sofia, basado en criterios técnicos, necesidades identificadas y capacidad de ejecución | Asignar recursos para el mantemiento y puesta en funcionamiento del tanque reserva de la I.E Santa Sofia del municipio de Dosquebradas | Documento aprobado | 1 | 2025-07-22 | 31/11/2025 | 17
[8 empty] | Fortalecer los procesos administrativos y de supervisión técnica, administrativa y financiera en la ejecución de obra o mantenimiento de las insituciones educativas contratadas por la Secretaría de Educación, mediante la implementación de controles, protocolos o lineamientos de verificación y cronogramas de seguimiento, que aseguren la funcionalidad de los elementos entregados. | Capacitar a los funcionarios de la secretaria de educación y rectores de las Institucions Educativas, en el manual de supervisión e interventoria del Municipio de Dosquebradas. | listados de asistencia, registros fotograficos, memorias), Registros de la evaluacion (forms) | 1 | 22/07/2025 | 31/11/2025 | 17
2 | Hallazgo 2. OBRAS CONTRATO 2439-2023 SECRETARÍA EDUCACIÓN DOSQUEBRADAS EN LA IE SANTA SOFÍA (BA) | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | IE Santa Sofia sede principal. IE sede la Aurora. IE sede Villa Fanny Las anteriores afectaciones se cuantificaron en $11.513.874, valor ejecutado, recibido y pagado, con áreas afectadas lo cual esta detallado en el anexo #1, acorde a los formularios del presupuesto contractual y actas de recibo de obra 1,2 y 3 final | Debilidades de control administrativo y de supervisión del contrato de obra 2439 de 2023, generando traumatismos en la prestación del servicio educativo, afectando la inversión de estos recursos y un daño por una gestión antieconómica por $11.513.874 por la no funcionalidad en las respectivas actividades o elementos constructivos intervenidos con la obra. | Fortalecer el procesos administrativos y de supervisión técnica, administrativa y financiera en la ejecución de obra o mantenimiento de las insituciones educativas contratadas por la Secretaría de Educación, mediante la implementación de controles, protocolos o lineamientos de verificación y cronogramas de seguimiento, que aseguren la funcionalidad de los elementos entregados. | Elaborar un lineamiento para que los rectores recepcionen, incorporen en el plan de mantenimiento y realicen seguimiento a las obras y/o mantenimientos realizados a la Institución Educativa contratadas por la Secretaría de Educación. | Documento aprobado | 1 | 1/09/2025 | 31/10/2025 | 4
[9 empty] | Socializar lineamiento con los rectores | Listado de aasistencia a socialización | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1
[9 empty] | Capacitar a los funcionarios de la secretaria de educación y rectores de las Institucions Educativas, en el manual de supervisión e interventoria del Municipio de Dosquebradas. | listados de asistencia, registros fotograficos, memorias) Registros de la evaluacion (forms) | 1 | 22/07/2025 | 31/11/2025 | 17
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN