## Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN DOSQUEBRADAS
LÍNEA ESTRATÉGICA | ESTRATEGIA | ACCIÓN | META | INDICADOR | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | RESPONSABLE
PROCESOS DE PRODUCCIÓN | Implementar las herramientas e instrumentos que se encuentran a disposición desde el orden nacional para la producción de información estadística | Socializar a los funcionarios encargados de la producción estadística en cada una de las entidades de la administración municipal las herramientas disponibles desde el orden nacional para la producción de información estadística.
Definir la estructura del metadato que se utilizará en el ente territorial para la documentación de indicadores
Generar los cuadros de salida de los indicadores con sus respectivas desagregaciones.
Publicar y difundir los metadatos de los indicadores por medio de la consolidación realizada por la secretaría de planeación.
Implementar el programa de fortalecimiento de registros administrativos del DANE http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/registros-administrativos/programa-de-fortalecimiento
| Aprovechar la información generada a nivel nacional y municipal | Mantener actualizado y disponible el inventario de información estadística que se entrega por parte del DANE (Línea Base de Indicadores – LBI y el consolidado de registros administrativos)
Incluir variables adicionales en registros administrativos que permitan obtener los datos para calcular los indicadores estratégicos del municipio.
| Mantener la producción de información estadística del municipio | Generar un inventario de los indicadores que provienen de las operaciones estadísticas del Plan Estadístico Nacional (Esto se incluye en la LBI)
Mantener clasificados temáticamente los indicadores y registros administrativos a fin de tener organizadas las fuentes de información y facilitar los procesos estadísticos.
RECURSOS HUMANOS | Fortalecer la formación técnica, capacidades y competencias del recurso humano y estimular la gestión del conocimiento para la producción estadística. | Incorporar en el Plan de Capacitación Institucional del ente territorial temas relacionados y/o inherentes a la producción estadística. Diseño, análisis e interpretación de indicadores, construcción de Línea Base de Indicadores Documentación de indicadores, con enfoque en la conceptualización sobre cada campo de la ficha técnica, y la cadena lógica que debe existir entre ellos, permitiendo así, visualizar la estructura integral del indicador. Lineamientos para la producción estadística. Manejo, consolidación, procesamiento y almacenamiento adecuado de la información estadística, y en el uso de herramientas tecnológicas. Estandarización de conceptos , metodologías, nomenclaturas y clasificaciones.
Incluir en los manuales de funciones de la administración municipal: funciones, requisitos de formación académica y experiencia profesional asociadas a la actividad estadística territorial.
Incluir en los estudios previos para la contratación de personal: obligaciones especificas y requisitos de formación y experiencia asociadas a la actividad estadística.
TECNOLOGÍA | Equipar y capacitar a las entidades en o de los recursos tecnológicos que permitan la producción eficiente y de calidad de las estadísticas. | Incluir en los ejercicios de planificación municipal la disponibilidad de los recursos (físicos y tecnológicos) requeridos para la producción estadística municipal estratégica.
Realizar un inventario, diagnóstico y evaluación de los recursos (físicos, tecnológicos) requeridos para la producción estadística municipal; y en lo posible atender las necesidades halladas.
CONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL | Incorporar en la cadena de valor de las entidades los procesos de producción estadística estratégica. | Incluir en los procesos de planeación territorial (en su componente estratégico y financiero) la producción de información estadística
Crear una instancia que articule y/o coordine a las entidades del ente territorial (Comités estadísticos) en temas asociados a la actividad estadística.
Crear un sistema de información estadística municipal que facilite el acceso de información a la ciudadanía u otras partes interesadas.
ESTÁNDARES Y MARCOS | Incorporar criterios, reglas metodológicas y normas estándares a los procesos, de producción estadística | Elaborar el listado de Clasificaciones, normas y estándares de carácter nacional o internacional y que apliquen a la misionalidad de las entidades del ente territorial
Implementar los conceptos y clasificaciones definidas en la normatividad nacional, sistemas de conceptos y referentes internacionales