## SGP
| Tipo Modalidad |  | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
| Fecha | 2020-07-06
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
¿Cómo se va a realizar?
[1] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Deficiencias en la planeación del proyecto necesarias para la construcción de la estructura de los miradores, para la mitigación de riesgos naturales que puedan afectar a futuro la funcionalidad y estabilidad de los miradores | Debilidades de planeación del proceso contractual por no tener en cuenta todas las obras necesarias que garanticen el buen funcionamiento de las estructuras construidas y debilidades de interventoría, generando riesgos de afectación física y económica a las obras construidas y un riesgo ante posibles eventos que afecten el bienestar de la comunidad. | Apoyo tecnico y acompañamiento especializado en la estructuracion de los estudios previos y definicion del objeto y alcance para este tipo de convenios. | Se realizaran recomendaciones técnicas y jurídicas en la parte pre y contractual de los convenios de cooperación | Recomendaciones | 1 | 2020-07-10 | 2020-12-30 | 24.7143 |  | Esta acción se realizará solo en el momento en que se realicen convenios de esta modalidad.
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Deficiencias en la planeación del proyecto necesarias para la construcción de la estructura de los miradores, para la mitigación de riesgos naturales que puedan afectar a futuro la funcionalidad y estabilidad de los miradores | Debilidades de planeación del proceso contractual por no tener en cuenta todas las obras necesarias que garanticen el buen funcionamiento de las estructuras construidas y debilidades de interventoría, generando riesgos de afectación física y económica a las obras construidas y un riesgo ante posibles eventos que afecten el bienestar de la comunidad. | Capacitación en supervisión e interventoría a los funcionarios. | Realizar capacitación | Capacitaciones | 1 | 2020-07-10 | 2020-09-30 | 11.7143
0
Note on C4: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Registre el nombre COMPLETO del Ente Territorial que rinde la información, y el Departamento al que pertenece. Ej.: MUNICIPIO DE xxxx -