## Hoja1
| MACROPROCESO: ESTRATÉGICO |  |  |  |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
PROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
SUBPROCESO: N/A
| PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO - PTEP |  |  |  | VERSIÓN: 01
FV: 01/2025
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | ACT EJECUTADAS | % AVANCE
Elaborar banners, imágenes, exposición, cápsulas informativas o socialización de socialización de las acciones implementadas del Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2025 | 6 | Socializaciones realizadas / socializaciones programadas | Secretaría de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31
Realizar registro videográfico en cualquier formato, para divulgación por medio de redes y/o canales digitales sobre los aspectos positivos de la implementación del PTEP en la entidad. | 2 | Registros divulgados / Registros programados | Secretaría de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31
Elaborar boletín de comunicaciónes, socializando al interior de la entidad y a la ciudadanía los resultados obtenidos de la implementación del Programa durante la vigencia 2025. | 1 | Boletín elaborado / Boletín programado | Secretaría de Planeación | 2025-11-15 | 2025-12-31
Realizado por: Cargo:
Revisado y Aprobado por: Cargo: